## PlanningProjet
Créez un planning de projet dans cette feuille de calcul. Entrez le titre de ce projet dans la cellule B1. Des informations sur l’utilisation de cette feuille de calcul, notamment des instructions pour les lecteurs d’écran et l’auteur de ce classeur, figurent dans la feuille de calcul À propos. Continuez à parcourir la colonne A pour entendre des instructions supplémentaires. | Stage IESN - DELL vxRail & Vmware HCI |  |  |  | DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com
Entrez le nom de la société dans la cellule B2. | Nexis by Trustteam |  |  |  | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Entrez le nom du chef de projet dans la cellule B3. Entrez la date de début du projet dans la cellule E3. Début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C3. | DHAIMI VINCENT |  | 2024-02-12
La semaine d’affichage dans la cellule E4 représente la semaine de début à afficher dans le planning de projet dans la cellule I4. La date de début du projet est considérée comme étant la semaine 1. Pour modifier la semaine d’affichage, entrez simplement un nouveau numéro de semaine dans la cellule E4. La date de début pour chaque semaine, à commencer par la semaine d’affichage dans la cellule E4, figure dans la cellule I4 et est calculée automatiquement. Cet affichage représente 8 semaines, de cellule I4 à la cellule BF4. Vous ne devez pas modifier ces cellules. Semaine d’affichage : l’étiquette figure dans la cellule C4. | TI-3B-B |  | 1 |  | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13
 | time axis 2024-02-12 to 2024-05-19
| TÂCHE | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | time axis 2024-02-12 to 2024-05-19
Découverte installation server et suite Vmware | bar: 2024-02-16 to 2024-02-23
| Plan logique et d'adressage |  | 2024-02-16 | 2024-02-16 | bar: 2024-02-16
| Installation serveur et config iDrac |  | 2024-02-16 | 2024-02-19 | bar: 2024-02-16; 2024-02-19
| Configuration du switch |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | bar: 2024-02-21
| Installation de vSphere ESXI |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | bar: 2024-02-20
| Installation de vCenter Server |  | 2024-02-21 | 2024-02-22 | bar: 2024-02-21 to 2024-02-22
| Test et découverte des différentes options et services |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | bar: 2024-02-23
Exemple de bloc de titre de phase | Sujet de stage | bar: 2024-02-26 to 2024-02-28; 2024-03-06 to 2024-04-02
| Plan logique et d'adressage IP |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | bar: 2024-02-26 to 2024-02-27
| Configuration DNS et vCenter |  | 2024-02-27 | 2024-03-29 | bar: 2024-02-27 to 2024-02-28; 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-18 to 2024-03-19; 2024-03-21 to 2024-03-22; 2024-03-27; 2024-03-29
| Mise en place du matériels (Cablage et installation en rack) |  | 2024-03-06 | 2024-03-11 | bar: 2024-03-06; 2024-03-11
| Configuration réseau |  | 2024-03-06 | 2024-03-11 | bar: 2024-03-06 to 2024-03-08; 2024-03-11
| Configuration des serveurs (Stockage, iDrac) |  | 2024-03-07 | 2024-03-14 | bar: 2024-03-07; 2024-03-14
| Installation des ESXI |  | 2024-03-07 | 2024-03-29 | bar: 2024-03-07; 2024-03-11; 2024-03-15; 2024-03-21; 2024-03-27; 2024-03-29
| Configuration de vSan |  | 2024-03-07 | 2024-03-29 | bar: 2024-03-07 to 2024-03-08; 2024-03-11; 2024-03-14 to 2024-03-15; 2024-03-18; 2024-03-21; 2024-03-27; 2024-03-29
Exemple de bloc de titre de phase | Phase de test | bar: 2024-03-12 to 2024-04-01
| Test résilience Raid |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-19
| Test redondance réseau |  | 2024-03-12 | 2024-03-22 | bar: 2024-03-12; 2024-03-22
| Test haute disponibilité des services |  | 2024-03-12 | 2024-03-29 | bar: 2024-03-12; 2024-03-25; 2024-03-29
| Test de performance |  | 2024-03-12 | 2024-04-01 | bar: 2024-03-12; 2024-03-18; 2024-03-25; 2024-04-01
Exemple de bloc de titre de phase | Dévelopement du TFE
Ecriture du TFE | bar: 2024-02-27; 2024-02-29 to 2024-03-01; 2024-03-05; 2024-03-13; 2024-03-20 to 2024-03-22; 2024-03-26 to 2024-03-28; 2024-04-03; 2024-04-05; 2024-04-08 to 2024-04-12; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-26; 2024-04-30; 2024-05-02 to 2024-05-03; 2024-05-07 to 2024-05-08; 2024-05-10
Rapport de stage | bar: 2024-04-24 to 2024-04-26; 2024-04-29 to 2024-04-30; 2024-05-02 to 2024-05-03; 2024-05-07; 2024-05-10
Documentation Dell vxRail & Commutateurs | bar: 2024-02-12 to 2024-02-16; 2024-02-27; 2024-03-04; 2024-03-07; 2024-03-12; 2024-04-15 to 2024-04-19
Documentation VMware HCI | bar: 2024-02-12 to 2024-02-16; 2024-02-19 to 2024-02-23; 2024-02-26; 2024-03-08; 2024-03-11 to 2024-03-13; 2024-03-15; 2024-03-18; 2024-03-22; 2024-03-27; 2024-03-29; 2024-04-08; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-23; 2024-05-03
Documentation Diverse | bar: 2024-02-16; 2024-02-19; 2024-02-26 to 2024-02-27; 2024-03-01; 2024-03-11; 2024-03-20; 2024-03-25 to 2024-03-26; 2024-03-29; 2024-04-04 to 2024-04-05; 2024-04-08; 2024-04-15 to 2024-04-19; 2024-04-22 to 2024-04-23; 2024-05-10